# DANH MỤC

Nhiệm vụ, công việc cụ thể thực hiện công tác CCHC của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2024

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-BQL  ngày       tháng 01 năm 2024  của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng )

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện/ hoàn thành | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Chỉ đạo điều hành, kiểm tra và tuyên truyền |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Trước ngày 15/01/2024 | Kế hoạch |
| 2 | Xây dựng Báo cáo xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Ban Quản lý báo cáo Sở Nội vụ | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Theo yêu cầu của Sở Nội vụ | Kế hoạch, Báo cáo |
| 3 | Xác định Chỉ số cải cách hành chính và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu năm 2024 | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Quý IV/2024 | Kế hoạch, Quyết định |
| 4 | Đánh giá xác định Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Ban Quản lý năm 2024 | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Kế hoạch |
| 5 | Kiểm tra cải cách hành chính: |  |  |  |  |
|  | a) Lập kế hoạch, thông báo kiểm tra | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Quý I, II, III/2024 | Kế hoạch; Thông báo kết luận/ Báo cáo |
|  | b) Biện pháp xử lý sau kiểm tra | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Theo Kế hoạch kiểm tra | Thông báo |
|  | c) Tổng hợp kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Trước ngày 15/9/2024 | Báo cáo |
| 6 | Ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024 | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch trong tháng 1/2024 Thực hiện cả năm 2024 | Kế hoạch, Báo cáo |
| 7 | Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức do thành phố tổ chức | UBND thành phố | Các phòng, đơn vị | Cả năm 2024 | Báo cáo kết quả Hội thi |
| II. Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |
| 8 | Kế hoạch rà soát VBQPPL | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Trước ngày 10/1/2024 | Kế hoạch |
| 9 | Văn bản rà soát gửi Sở Tư pháp | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Theo thời hạn của Sở Tư pháp | Văn bản |
| 10 | Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) |  |  |  |  |
| a. | Xây dựng và trình ban hành các VBQPPL được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt trong năm: | Phòng chủ trì xây dựng VBQPPL thay thế | Văn phòng, các phòng, đơn vị | Chậm nhất trước ngày 15/9/2024 | VB rà soát, đề xuất Tờ trình của BQL Quyết định của UBND |
| b. | Tham gia xây dựng VBQPPL của UBND thành phố | Phòng chủ trì xây dựng VBQPPL thay thế | Văn phòng, các phòng, đơn vị | Theo thời hạn của VB đến | Văn bản tham gia ý kiến |
| 11 | Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| III. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông |  |  |  |  |  |
| 12 | Ban hành, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024 |  |  |  |  |
| a | Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Ban Quản lý năm 2024 | Văn phòng Ban Quản lý | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch chậm nhất trước ngày 30/01/2024 Thực hiện cả năm 2024 | Kế hoạch |
| b | Báo cáo xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền | Tổ Kiểm soát TTHC | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| 13 | Thực hiện số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Dữ liệu số hóa được chứa trong kho quản lý dữ liệu điện tử theo quy định |
| 14 | Thực hiện rà soát, công bố danh mục TTHC nội bộ và rà soát 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hoá, đảm bảo mục tiêu cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC |  |  |  |  |
| a | Trình công bố danh mục TTHC | Văn phòng | Các phòng, đơn vị liên quan | Cả năm 2024 | Tờ trình |
| b | Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC | Văn phòng | Các phòng thực hiện TTHC | Chậm nhất 5 ngày sau khi UBND TP ban hành Quyết định | Quyết định |
| c | Công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý | Văn phòng | Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT | Cả năm 2024 | Quyết định Bộ TTHC cập nhật |
| 15 | Thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Chậm nhất trong Quý III/2024 | Báo cáo Danh mục TTHC cập nhật Quyết định nội bộ |
| 16 | Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Chậm nhất trong Quý III/2024 | Kết quả ghi nhận trên Hệ thống MCĐT TP |
| 17 | 100% TTHC tại Ban Quản lý có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến toàn trình và được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Chậm nhất trong Quý III/2024 | Báo cáo |
| 18 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành |  |  |  |  |
| a | Tỷ lệ thông tin hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa | Các phòng thực hiện TTHC | Văn phòng | Theo thời hạn của Báo cáo CCHC và KSTTHC | Báo cáo |
| b | 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa | Các phòng thực hiện TTHC | Văn phòng | Theo thời hạn của Báo cáo CCHC và KSTTHC | Báo cáo |
| c | 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn | Các phòng thực hiện giải quyết TTHC | Văn phòng | Theo thời hạn của Báo cáo CCHC và KSTTHC | Báo cáo |
| d | Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, số điện thoại đường dây nóng về TTHC tại Bộ phận Một cửa | Văn phòng | Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT | Chậm nhất trong Quý I/2024 | Ảnh niêm yết (file PDF) |
| e | Thực hiện xin lỗi công khai khi giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn | Các phòng thực hiện giải quyết TTHC | Văn phòng | Cả năm 2024 | Phiếu xin lỗi kịp thời |
| g | Công khai, niêm yết danh sách công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa | Văn phòng | Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT | Chậm nhất trong Quý I/2024 | Ảnh niêm yết (file PDF) |
| h | Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết | Văn phòng | Các phòng thực hiện giải quyết TTHC | Theo thời hạn của Báo cáo CCHC và KSTTHC | Báo cáo Văn bản xử lý kịp thời |
| 19 | Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%; tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 90%. | Văn phòng | Các phòng thực hiện giải quyết TTHC | Cả năm 2024 | Báo cáo (Báo cáo kiểm soát TTHC năm) |
| 20 | Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC | Văn phòng | Các phòng thực hiện giải quyết TTHC | Cả năm 2024 | Báo cáo (Báo cáo kiểm soát TTHC năm) |
| 21 | Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND thành phố về miễn, giảm một số loại phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyền trên địa bàn thành phố Hải Phòng | Văn phòng | Các phòng thực hiện giải quyết TTHC | Cả năm 2024 | Báo cáo (Báo cáo kiểm soát TTHC năm) |
| 22 | Đánh giá tác động TTHC tại đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý, thực hiện trên môi trường điện tử và với chi phí tuân thủ thấp. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ, chính xác TTHC được ban hành mới, sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ. | Văn phòng | Các phòng thực hiện giải quyết TTHC | Cả năm 2024 | Báo cáo (Báo cáo cải cách TTHC hàng tháng, Báo cáo kiểm soát TTHC định kỳ) |
| IV. Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |  |  |
| 23 | Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Kế hoạch |
| 24 | Tiếp tục triển khai Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Quyết định |
| V. Cải cách chế độ công vụ |  |  |  |  |  |
| 25 | Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm | Văn phòng | Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT | Cả năm 2024 | Danh sách Quyết định |
| 26 | Tuyển dụng viên chức | Văn phòng | Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| 27 | Đánh giá công chức, viên chức hàng năm thuộc thẩm quyền theo quy định và báo cáo UBND thành phố kết quả | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Chậm nhất trong tháng 11/2024 | Báo cáo Văn bản rà soát |
| 28 | Ký, thực hiện cam kết phòng, chống phiền hà, sách nhiễu, thực hiện tốt công vụ và đạo đức công vụ | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Trong tháng 01/2024 | Bản cam kết (mỗi cán bộ x 2 bản) |
| 29 | Thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng |  |  |  |  |
| a | Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản về công tác PCTN do UBND TP chỉ đạo | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Thời hạn theo yêu cầu của UBND TP | Kế hoạch Báo cáo |
| b | Việc tự kiểm tra nội bộ về triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Thông báo Biên bản kết quả tự kiểm tra |
| 30 | Cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Theo thời hạn của Sở Nội vụ | Kết quả thực tế trên phần mềm MISA |
| VI. Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |
| 31 | Tiếp tục thực hiện đổi mới, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách. | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Văn bản chỉ đạo Báo cáo kết quả |
| 32 | Ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công (các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị mình) | Văn phòng Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT |  | Chậm nhất trong Quý I/2024 | Các Quy chế nội bộ |
| VII. Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số |  |  |  |  |  |
| 33 | Ban hành Kế hoạch, triển khai hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Kế hoạch chậm nhất trước ngày 30/3/2024 (hoặc theo thời hạn của UBND TP) Thực hiện cả năm 2024 | Kế hoạch Báo cáo |
| 34 | Triển khai áp dụng chữ ký số cá nhân trên hệ thống quản lý văn bản điều hành | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| 35 | Tiếp tục triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích | Văn phòng | Các phòng, đơn vị có liên quan | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| 36 | Vận hành, khai thác hiệu quả Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia | Văn phòng | Các phòng thực hiện TTHC | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| 37 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan |  |  |  |  |
| a | 100% hồ sơ giải quyết TTHC (tại bộ phận Một cửa) được cập nhật, luân chuyển xử lý trong hệ thống MCĐT-DVCTT | Các phòng thực hiện TTHC | Văn phòng | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| b | 100% TTHC trong hệ thống MCĐT-DVCTT được cập nhật quy trình điện tử | Các phòng thực hiện TTHC | Văn phòng | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| c | Tỷ lệ thông tin hồ sơ giải quyết TTHC (tại Bộ phận Một cửa) đúng hạn trên Hệ thống MCĐT-DVCTT đạt 100% | Các phòng thực hiện TTHC | Văn phòng | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| 38 | Cung cấp các loại thông tin phục vụ người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp | Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT | Văn phòng, các phòng có liên quan | Cả năm 2024 (chậm nhất sau 3 ngày VB được ban hành) | Văn bản Quyết định Đường link đăng tải Danh sách đã đăng tải (file excel) |
| 39 | Cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Heza. | Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT | Văn phòng, các phòng có liên quan | Cả năm 2024 (tối thiểu 1 VB/ 1 ngày) | Văn bản Quyết định Đường link đăng tải Danh sách đã đăng tải (file excel) |
| 40 | Công khai đầy đủ các hoạt động nội bộ cơ quan, gồm: Thi đua khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ, nâng lương, điều chuyển cán bộ, thông báo kết quả kiểm tra, báo cáo khắc phục sau kiểm tra, các quyết định liên quan đến cán bộ theo quy định. | Trung tâm DVVL-ĐT-XTĐT | Văn phòng | Cả năm 2024 (chậm nhất sau 3 ngày VB được ban hành) | Văn bản Quyết định Đường link đăng tải Danh sách đã đăng tải (file excel) |
| 41 | Cung cấp dịch vụ công trực tuyến |  |  |  |  |
| a | Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm | Văn phòng | Các phòng thực hiện TTHC | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| b | Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4 | Văn phòng | Các phòng thực hiện TTHC | Cả năm 2024 | Báo cáo |
| 42 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công tối thiểu 30% | Văn phòng | Các phòng thực hiện TTHC | Cả năm 2024 | Kết quả thực tế trên Cổng DVCQG |
| 43 | Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tối thiểu 80% | Văn phòng | Các phòng thực hiện TTHC | Cả năm 2024 | Kết quả thực tế trên Cổng DVCQG |